## Sheet1
Task | Start Date | Days to Complete
Requirement Gathering | 2019-07-10 | 15
System Analysis | 2019-07-25 | 10
System Design | 2019-08-04 | 15
Registration | 2019-08-19 | 3
Login | 2019-08-22 | 2
Data Up loader | 2019-08-24 | 6
Weather Data module | 2019-08-30 | 15
Markov chain module | 2019-09-14 | 20
Descriptive Analysis | 2019-10-04 | 15
Change Password | 2019-10-19 | 1
User Activation | 2019-10-20 | 5
Generate Report | 2019-10-25 | 10
43656
Formulas:
Start Date = [Start Date, row above]+[Days to Complete, row above]